## Монолитный бетон
Наименование | Ед.изм. | План | [7 empty] | Факт | [7 empty] | Разница
|  | Материалы, техника |  |  |  |  | Заработная плата |  | ВСЕГО | Материалы, техника |  |  |  |  | Заработная плата |  | ВСЕГО
|  | Кол-во | Тонн в метре | Кол-во в тоннах | Цена | Стоимость | За единицу | За объем |  | Кол-во | Тонн в метре | Кол-во в тоннах | Цена | Стоимость | За единицу | За объем
Разработка грунта на глубину 200-350мм под подпорную стену | м3 | 8 |  |  |  | 20000 | 1000 | 8000 | 28000 | 8 |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 23000
Экскаватор-погрузчик | маш-ч | 8 |  |  | 2500 | 20000 |  |  |  | 2 |  |  | 2500 | 5000
Устройство подстилающего слоя песка 100 мм | м3 | 3 |  |  |  |  | 2000 | 6000 | 6000 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6000
Устройство железобетонной подпорной стенки | м3 | 15 |  |  |  | 137928 | 5000 | 75000 | 212928 | 16 |  |  |  | 154428 | 5000 | 80000 | 234428 | -21500
Бетон В25 | м3 | 15 |  |  | 6700 | 100500 |  |  |  | 16 |  |  | 7400 | 118400
Арматура Ø10 А400 | м | 144 | 0.64064 | 0.092 | 59000 | 5428 |  |  |  | 144 | 0.64064 | 0.092 | 59000 | 5428
Опалубка - доска 50мм | м3 | 1.5 |  |  | 18000 | 27000 |  |  |  | 1.9 |  |  | 14000 | 26600
Доставка | [5 empty] | 5000 | [7 empty] | 4000
ИТОГО | [5 empty] | 157928 |  | 89000 | 246928 |  |  |  |  | 159428 |  | 80000 | 239428 | 7500
Прочие материалы | 5% |  |  |  |  | 7896.4
ИТОГО | [5 empty] | 165824.4 |  | 89000 | 254824.4 |  |  |  |  | 159428 |  | 80000 | 239428
Плановые накопления | 10% | [7 empty] | 25482.44
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 280306.84

## Подпорная стенка +-
Наименование | Ед.изм. | По первоначальному расчету | [7 empty] | + -
|  | Материалы, техника |  |  |  |  | Заработная плата |  | ВСЕГО | Материалы, техника |  |  |  |  | Заработная плата |  | ВСЕГО
|  | Кол-во | Тонн в метре | Кол-во в тоннах | Цена | Стоимость | За единицу | За объем |  | Кол-во | Тонн в метре | Кол-во в тоннах | Цена | Стоимость | За единицу | За объем
Разработка грунта на глубину 200-350мм под подпорную стену | м3 | 8 |  |  |  | 20000 | 1000 | 8000 | 28000
Экскаватор-погрузчик | маш-ч | 8 |  |  | 2500 | 20000
Устройство подстилающего слоя песка 100 мм | м3 | 3 |  |  |  |  | 2000 | 6000 | 6000
Устройство железобетонной подпорной стенки | м3 | 15 |  |  |  | 37428 | 5000 | 75000 | 112428 | 1 |  |  |  | 43400 | 5000 | 5000 | 48400
Бетон В25 | м3 | 15 |  |  | 6700 | 100500 |  |  |  | -15 |  |  | 6700 | -100500
Бетон В25 | м3 | [8 empty] | 16 |  |  | 7400 | 118400
Арматура Ø10 А400 | м | 144 | 0.64064 | 0.092 | 59000 | 5428
Арматура Ø8 А1 | м | [8 empty] | 974 | 0.4108 | 0.4 | 63750 | 25500
Опалубка - доска 50мм | м3 | 1.5 |  |  | 18000 | 27000
Доставка | [5 empty] | 5000
ИТОГО | [5 empty] | 57428 |  | 89000 | 146428 |  |  |  |  | 43400 |  | 5000 | 48400
Прочие материалы | 5% |  |  |  |  | 2871.4 | [7 empty] | 2170
ИТОГО | [5 empty] | 60299.4 |  | 89000 | 149299.4 |  |  |  |  | 45570 |  | 5000 | 50570
Плановые накопления | 10% | [7 empty] | 14929.94 | [7 empty] | 5057
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 164229.34 | [7 empty] | 55627